## 🏠 Guide Rapide
GUIDE DE RÉALISATION D'ÉTUDE CLINIQUE EN FRANCE — Version 2025
Sources vérifiées : ANSM • CNIL • Loi Jardé (CSP art. L1121-1) • Règlement EU 536/2014 (CTIS) • SI-RIPH2G • Health Data Hub ¦ Màj : Mars 2026
📋 NAVIGATION RAPIDE — Cliquez sur les noms d'onglets ci-dessous pour accéder directement à chaque section
🔍 FEUILLE 2 Qualification du type d'étude (Arbre décisionnel) |  | 📋 FEUILLE 3 Tableau comparatif complet (RIPH1 / RIPH2 / RIPH3 / Hors Jardé) |  | 📊 FEUILLE 4 Documents à préparer (par type d'étude)
⏱ FEUILLE 5 Plannings & délais réglementaires (Gantt + jalons CPP/ANSM/CNIL) |  | 📜 FEUILLE 6 Procédures & SOPs (Étape par étape) |  | ⚠️ FEUILLE 7 Points de vigilance & checklist (Erreurs fréquentes)
LÉGENDE DES CODES COULEUR UTILISÉS DANS CE GUIDE
RIPH 1 Interventionnel haut risque | RIPH 2 Risque / contrainte minime |  | RIPH 3 Non interventionnel | Hors Loi Jardé Audit / Rétrospectif RNIPH
Sources légales et réglementaires vérifiées :
• Loi n°2012-300 du 5 mars 2012 (Loi Jardé) — CSP articles L1121-1 et suivants
• Règlement UE 536/2014 sur les essais cliniques (CTR) — applicable depuis 31/01/2022 — Portail CTIS obligatoire depuis 31/01/2023
• Règlement UE 2017/745 (RDM) et 2017/746 (RDIV) — Dispositifs médicaux
• CNIL — Méthodologies MR-001 (RIPH avec consentement) / MR-003 (RIPH sans consentement) / MR-004 (RNIPH) — Délibération n°2018-155
• SI-RIPH2G : https://dgs-siriph.cegedim.cloud/si-riph-2g/#/login ¦ CTIS : https://euclinicaltrials.eu/ctis-for-sponsors/
• Health Data Hub : https://www.health-data-hub.fr/ ¦ ANSM : https://ansm.sante.fr/vos-demarches/chercheur/

## 🔍 Qualification étude
ARBRE DE QUALIFICATION DU TYPE D'ÉTUDE CLINIQUE — Loi Jardé (CSP art. L1121-1)
❓ Utilisez cet arbre décisionnel pour déterminer la catégorie réglementaire de votre projet avant toute démarche
Q1 — L'étude porte-t-elle sur des MÉDICAMENTS expérimentaux (essais de phase I à IV) ? |  | ✅ OUI → RIPH 1 — Médicament Portail CTIS obligatoire (depuis 31/01/2023) + CPP + ANSM | ❌ NON → Continuer Q2
Q2 — L'étude implique-t-elle un DISPOSITIF MÉDICAL ou DMDIV interventionnel ? |  | ✅ OUI → RIPH 1 — DM/DMDIV SI-RIPH2G + ANSM + CPP (selon classification) | ❌ NON → Continuer Q3
Q3 — L'étude comporte-t-elle une INTERVENTION non justifiée par la prise en charge habituelle ? |  | ✅ OUI → Vérifier arrêté du 12/04/2018 : Risque/contrainte MINIME ? OUI → RIPH 2 NON → RIPH 1 | ❌ NON → Continuer Q4
Q4 — La recherche est-elle ORGANISÉE & PRATIQUÉE sur l'être humain avec collecte de données supplémentaires ou questionnaire / entretien ? |  | ✅ OUI → RIPH 3 Non interventionnelle SI-RIPH2G + CPP + MR-003 CNIL | ❌ NON → Continuer Q5
Q5 — Il s'agit d'une RÉUTILISATION de données existantes (dossiers, bases, registres) sans collecte supplémentaire ni contact patient ? |  | ✅ OUI → HORS LOI JARDÉ — RNIPH Pas de CPP ni ANSM MR-004 CNIL obligatoire + DPO + Health Data Hub | ❌ NON → ⚠️ Consulter un expert RC ou juriste Cas potentiellement hybride ou SHS/qualité
RÉSUMÉ — 4 CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES (Loi Jardé — CSP art. L1121-1)
RIPH 1 Interventionnel haut risque | RIPH 2 Interventionnel risque minime | RIPH 3 Non interventionnel | Hors Jardé RNIPH (ex. MR-004)
Médicaments (CTR/CTIS) OU DM/DMDIV interventionnel Interventions non justifiées par soin habituel Ex : essais phase I-IV, IC avec risque majeur | Interventions à risques/contraintes minimes (liste Arrêté 12/04/2018) Ex : prélèvement sang veineux, questionnaires validés avec acte survenue par liste positive | Recherche sans intervention supplémentaire Questionnaires, entretiens, observations Ex : cohortes observationnelles, épidémiologie enquête de pratiques avec contact patient | Réutilisation de données existantes Pas de contact patient supplémentaire Ex : études rétrospectives sur dossiers, audit, registres, bases médico-admin.
DÉMARCHES OBLIGATOIRES : CPP ✅ (obligatoire) ANSM ✅ (autorisation) CTIS ou SI-RIPH2G MR-001 CNIL Consentement écrit | DÉMARCHES OBLIGATOIRES : CPP ✅ (obligatoire) ANSM ❌ (sauf DM/médicament) SI-RIPH2G MR-001 CNIL Consentement écrit | DÉMARCHES OBLIGATOIRES : CPP ✅ (obligatoire) ANSM ❌ (info uniquement) SI-RIPH2G MR-003 CNIL Non-opposition (pas consentement écrit) | DÉMARCHES OBLIGATOIRES : CPP ❌ (non obligatoire) ANSM ❌ MR-004 CNIL (déclaration) DPO obligatoire si données patients Health Data Hub si SNDS/PMSI

## 📋 Tableau Comparatif
TABLEAU COMPARATIF COMPLET — Réglementation & Obligations par type d'étude (France 2025)
CRITÈRE / OBLIGATION | RIPH 1 — Interventionnel haut risque | RIPH 2 — Interventionnel risque/contrainte minime | RIPH 3 — Non interventionnel | Hors Jardé — RNIPH Études rétrospectives / Audit | RÉFÉRENCES LÉGALES & SOURCES
═══ DÉFINITION & CHAMP D'APPLICATION
Base légale principale | CSP L1121-1 al.1 Règlement UE 536/2014 Règlement UE 2017/745 (DM) | CSP L1121-1 al.2 Arrêté 12/04/2018 (liste actes minimes) | CSP L1121-1 al.3 | Non RIPH — Art. 65.2 Loi Info. & Libertés RGPD art. 6.1.e + 9.2.j | CSP L1121-1 / Loi 2012-300
Exemples d'études | Essais médicament phase I-IV Investigation clinique DM non-CE IC DM avec actes invasifs majeurs | Prélèvement veineux en plus des soins Echographie supplémentaire Injection SC / IM supplémentaire Questionnaire + acte de la liste | Cohorte observationnelle Étude épidémiologique Enquête de pratiques avec contact Questionnaires / entretiens seuls | Étude rétrospective sur dossiers Audit de pratiques Analyse base DIM / PMSI Registre (sans contact patient) | Univ. Lorraine / CNCPP
Consentement requis | ✅ ÉCRIT & ÉCLAIRÉ obligatoire (art. L1122-1-1 CSP) Consentement avant tout acte | ✅ ÉCRIT & ÉCLAIRÉ obligatoire (art. L1122-1-1 CSP) | ⚠️ NON-OPPOSITION uniquement Information obligatoire Pas de consentement écrit exigé | ❌ Pas de consentement Droit d'opposition (art.21 RGPD) Information collective possible | CSP L1122-1-1 RGPD art. 21
═══ COMITÉ DE PROTECTION DES PERSONNES (CPP)
CPP — Obligatoire ? | ✅ OUI — OBLIGATOIRE Sans avis favorable = impossible Tirage au sort via SI-RIPH2G | ✅ OUI — OBLIGATOIRE Tirage au sort via SI-RIPH2G | ✅ OUI — OBLIGATOIRE Tirage au sort via SI-RIPH2G | ❌ NON obligatoire (mais recommandé) CER interne possible | CSP L1123-6 / L1121-4
Délai avis CPP | 22 jours (partie I CTIS) + évaluation partie II (délai total ~3-4 mois CTIS) | 45 jours max (délai réel : 2-3 mois) | 45 jours max (délai réel : 2-3 mois) | N/A | Guide réf. RIPH3 DGS 2020 CPP Est III / Sud-Med II
Validité avis CPP | 2 ans pour débuter (puis MS si modification) | 2 ans pour débuter l'étude | 2 ans pour débuter l'étude | N/A | Guide RIPH3 DGS 2020
Numéro ID-RCB requis ? | ✅ OUI (via EudraCT/ANSM) Obligatoire avant soumission CTIS | ✅ OUI (via ANSM) Obligatoire avant soumission SI-RIPH2G | ✅ OUI (via ANSM) Obligatoire avant soumission SI-RIPH2G | ❌ Non requis | blogdelarechercheclinique.com
Recours en cas d'avis défavorable | Second avis possible (bouton SI-RIPH2G / CTIS) délai 1 mois | Second avis possible (bouton SI-RIPH2G) délai 1 mois | Second avis possible (bouton SI-RIPH2G) délai 1 mois | N/A | FAQ Juridique RIPH sept.2024
═══ AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT (ANSM)
ANSM — Obligatoire ? | ✅ OUI — Autorisation préalable (médicament ou DM selon classif.) | ❌ NON obligatoire ⚠️ Info ANSM requise après avis CPP (art. L1121-4 CSP) via demarche.numerique.gouv.fr | ❌ NON obligatoire ⚠️ Info ANSM requise après avis CPP (art. L1121-4 CSP) via demarche.numerique.gouv.fr | ❌ Non obligatoire | ANSM / CSP L1121-4
Délai instruction ANSM | CTR : 30 jours (partie I) + 12 jours (évaluation initiale) DM : variable selon risque | N/A (information seulement) | N/A (information seulement) | N/A | ansm.sante.fr
Surveillance / Inspection | ✅ ANSM autorité compétente Pouvoir de police sanitaire Inspection BPC possible | ❌ ANSM non compétente | ❌ ANSM non compétente | ❌ | ANSM RDM art. 80
═══ CNIL — PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Méthodologie de référence CNIL | ✅ MR-001 Recherches RIPH avec consentement (interventionnelles) | ✅ MR-001 Recherches RIPH avec consentement (risque minime) | ✅ MR-003 Recherches RIPH sans consentement (non-opposition) | ✅ MR-004 Recherches n'impliquant pas la PH (études / évaluations) | CNIL délibération 2018-155 cnil.fr/fr/recherches-sante
Démarche CNIL requise | Déclaration de conformité MR-001 (ou autorisation CNIL si hors MR) | Déclaration de conformité MR-001 | Déclaration de conformité MR-003 | Déclaration conformité MR-004 + enregistrement Health Data Hub si données SNDS/PMSI | CNIL — cnil.fr/fr/recherches-sante-quelles-formalites
DPO (Délégué Protection Données) | ✅ Obligatoire (données sensibles de santé) | ✅ Obligatoire (données sensibles de santé) | ✅ Obligatoire (données sensibles de santé) | ✅ Obligatoire si collecte données patients (RGPD art. 37) | RGPD art. 37 / MR-001/003/004
Information individuelle patients | ✅ Obligatoire (notice + consentement écrit) | ✅ Obligatoire (notice + consentement écrit) | ✅ Obligatoire (notice d'information uniquement — non-opposition) | ✅ Recommandée Possible collective si liste MR-004 (affichage / courrier) | RGPD art. 13/14 / CSP L1122-1
Durée conservation données | Durée analyse + 15 ans archivage (BPC ICH E6) | Durée analyse + 15 ans archivage | Durée analyse définie en protocole + 15 ans archivage | Définie par responsable traitement (conforme MR-004 et RGPD) | BPC / RGPD art. 5 / MR-004
═══ REGISTRES & PLATEFORMES DE SOUMISSION
Plateforme soumission principale | 🔗 CTIS (EU) — obligatoire médicament https://euclinicaltrials.eu 🔗 SI-RIPH2G pour DM https://dgs-siriph.cegedim.cloud | 🔗 SI-RIPH2G (France) https://dgs-siriph.cegedim.cloud | 🔗 SI-RIPH2G (France) https://dgs-siriph.cegedim.cloud | ❌ Pas de plateforme officielle 🔗 Health Data Hub (si SNDS) https://www.health-data-hub.fr | cpp-sudmed2.fr / cpp-est3.fr
ClinicalTrials.gov (TrialGov) | ✅ Obligatoire si promoteur/site US ✅ Recommandé (visibilité) | ⚠️ Facultatif | ❌ Non requis | ❌ Non requis | clinicaltrials.gov
═══ ASSURANCE & RESPONSABILITÉ
Assurance obligatoire ? | ✅ OUI — Obligatoire (art. L1121-10 CSP) Promotion institutionnelle | ✅ OUI — Obligatoire | ✅ OUI — Obligatoire si promoteur indépendant | ❌ Non obligatoire (couverture RC établissement suffisante) | CSP L1121-10
Convention de promotion ? | ✅ Obligatoire si plusieurs sites (promoteur / investigateurs) | ✅ Recommandée / souvent obligatoire | ✅ Recommandée | ❌ Non obligatoire | CSP
═══ DOCUMENTS CLÉS À PRÉPARER
Protocole | ✅ Protocole complet versionné (ICH E6 / CTR Annexe I) Format CTIS obligatoire | ✅ Protocole complet (format SI-RIPH2G) | ✅ Protocole simplifié (format SI-RIPH2G RIPH3) | ✅ Note méthodologique (protocole allégé) | ICH E6(R2) / ANSM
Brochure investigateur / notice DM | ✅ OBLIGATOIRE (médicament : brochure investigateur DM : documentation technique) | Selon DM concerné | ❌ Non requise | ❌ Non requise | CTR Annexe I / RDM
CRF / Cahier d'observation | ✅ Obligatoire (validé avant 1er patient) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Recommandé (grille de recueil structurée) | BPC ICH E6
Note d'information + consentement | ✅ Notice info + formulaire consentement écrit (validé CPP) | ✅ Notice info + formulaire consentement écrit | ✅ Notice d'information (non-opposition — pas signature) | ✅ Lettre info individuelle ou affichage collectif | CSP L1122-1 / RGPD art.13/14
CV investigateurs | ✅ Obligatoire (tous investigateurs) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé
Plan de gestion des données / RGPD | ✅ Obligatoire (Data Management Plan) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | RGPD / ICH E6
═══ SUIVI EN COURS D'ÉTUDE
Déclaration EIG (Événements Indésirables Graves) | ✅ Obligatoire (délais : 7j/15j selon gravité) SUSAR : ANSM + CPP | ✅ Obligatoire (au CPP) | ✅ Obligatoire (au CPP) | ❌ Non applicable (rétrospectif) | CTR art. 42 / CSP R1123-
Modifications substantielles | ✅ Autorisation ANSM + avis CPP requis avant mise en œuvre | ✅ Avis CPP requis (ANSM : information) | ✅ Avis CPP requis (ANSM : non concernée) | N/A | FAQ Juridique RIPH 09/2024
Rapport final | ✅ CSR (Clinical Study Report) + résumé public CTIS dans 12 mois fin d'essai | ✅ Rapport + résumé au CPP (max 1 an après fin) | ✅ Résumé rapport final au CPP (max 1 an après fin) | ✅ Rapport interne au DPO si données patients | Guide RIPH3 DGS / CTR art. 79
Notification premier patient inclus | ✅ Obligatoire via CTIS / SI-RIPH2G | ✅ Obligatoire via SI-RIPH2G | ✅ Obligatoire via SI-RIPH2G | ❌ Non applicable | Guide RIPH3 DGS 2020
═══ DÉLAIS GLOBAUX ESTIMÉS (CONCEPTION → DÉMARRAGE)
Délai global estimé (préparation + autorisations) | 6 à 18 mois (médicament : souvent 12-24 mois) | 3 à 6 mois | 2 à 4 mois | 1 à 3 mois (selon disponibilité DPO/données) | Estimations terrain / ANSM

## 📊 Documents requis
LISTE DES DOCUMENTS REQUIS PAR TYPE D'ÉTUDE — Guide de préparation des dossiers (France 2025)
DOCUMENT À PRÉPARER | RIPH 1 | RIPH 2 | RIPH 3 | Hors Jardé (RNIPH) | DESTINATAIRE | FORMAT / NORME | NOTES PRATIQUES
━━━ I. PROTOCOLE ET JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE
Protocole complet versionné (V1.0, date, acronyme) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | CPP + ANSM/CTIS | Format CTIS (médicament) Format SI-RIPH2G (RIPH2/3) | Doit contenir : titre, acronyme, N° ID-RCB, investigateur principal, design, objectifs PICO, critères éligibilité, plan stat.
Note de justification du risque minime (RIPH2 uniquement) | ❌ NA | ✅ Obligatoire | ❌ NA | ❌ NA | CPP | Format libre | Référence explicite à l'arrêté du 12/04/2018 + liste de l'acte concerné
Synopsis / résumé non technique | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | CPP + ANSM | 1-2 pages max | Obligatoire pour CTIS (résumé public)
Plan de biostatistique (SAP) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | CPP + ANSM | Document indépendant ou section protocole | Taille d'échantillon, tests, gestion données manquantes, analyse sensibilité
━━━ II. DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES INVESTIGATEURS & SITES
CV investigateur principal (format Europass/normalisé) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | CPP + ANSM | PDF < 5 ans | Pour chaque site investigateur
CV co-investigateurs | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | ❌ NA | CPP | PDF
Attestation d'aptitude du site + équipe médicale (Annexe 6 ANSM) | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | ❌ NA | ❌ NA | ANSM | Modèle ANSM 02/07/2024 | Obligatoire IC DM/DMDIV — modèle sur ansm.sante.fr
Convention promoteur/investigateur (si multi-sites) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | ❌ NA | Interne + CPP | Word/PDF | Inclure responsabilités, indemnisation, accès aux données
━━━ III. DOCUMENTS PATIENT — INFORMATION & CONSENTEMENT
Notice d'information + formulaire de consentement écrit | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ❌ NA | ❌ NA | CPP (validation) Patients | Format CPPLC Norme NF EN ISO | Doit mentionner : objectifs, risques, droits (accès/opposition/rectification), durée conservation, coordonnées DPO
Notice d'information (non-opposition — sans signature) | ❌ NA | ❌ NA | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | CPP (validation) Patients | Format libre | Informer sur : nature étude, données utilisées, droit d'opposition, contact DPO, délai 1 mois
Lettre d'information individuelle (courrier/email patients) | ❌ NA | ❌ NA | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | Patients | Format établissement | Affichage + courrier recommandé
Affichage information collective (service / salle d'attente) | ❌ NA | ❌ NA | ⚠️ Recommandé | ✅ Obligatoire | Service clinique | Format A4 plastifié | Obligatoire pour MR-004 comme information minimale
Notice en langue étrangère (si population concernée) | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | ❌ NA | CPP + Patients | Traduction certifiée | Si inclusions de non-francophones
━━━ IV. DONNÉES & PROTECTION (RGPD / CNIL)
Plan de gestion des données (DMP — Data Management Plan) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | DPO + CPP | Format ICH E6 / FAIR | Pseudonymisation, stockage sécurisé, accès, transferts, durée conservation, procédure en cas de violation
Déclaration de conformité à la MR CNIL (MR-001/003/004) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | CNIL (déclaration en ligne) | Portail CNIL | Effectuer AVANT la mise en œuvre — enregistrement dans registre des activités de traitement
Analyse d'Impact sur la Protection des Données (AIPD/DPIA) | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | DPO interne | Format CNIL | Obligatoire si traitement à grande échelle ou données sensibles
Table de correspondance IPP / numéro d'étude (pseudonymisation) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | Investigateur + DPO | Fichier chiffré — accès restreint | Ne jamais exporter hors SI sécurisé de l'établissement
Contrat de sous-traitance (si CRO / biostatisticien externe) | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | Interne + sous-traitant | RGPD art. 28 — format contractuel | Obligatoire si le sous-traitant accède aux données de santé
━━━ V. CRF & OUTILS DE RECUEIL
CRF / Cahier d'observation (papier ou électronique) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | CPP + Investigateurs | Format ICH E6 / BPC | Validé avant inclusion du 1er patient — instructions de remplissage incluses
Grille de recueil structurée (si eCRF / REDCap) | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | Investigateurs | REDCap / OpenClinica / Évenement4D | Validation de la base eCRF avant démarrage — test UAT
Instructions de remplissage du CRF (guide investigateur) | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | Investigateurs | Document d'aide
━━━ VI. ASSURANCE & ASPECTS JURIDIQUES / FINANCIERS
Attestation d'assurance responsabilité civile (RC) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ❌ NA | CPP + ANSM | Attestation assureur | Art. L1121-10 CSP — Couverture promoteur + investigateurs
Budget prévisionnel + conventions financières | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | ⚠️ Recommandé | ❌ NA | Direction Recherche + CPP | Format établissement | Inclure : coûts CRF, analyses stat., monitoring, gestion données
Attestation du promoteur (engagement respect BPC) | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire | ❌ NA | CPP + ANSM | Modèle DGS
━━━ VII. DOCUMENTS SPÉCIFIQUES MÉDICAMENT / DM
Brochure investigateur (BI) ou notice DM | ✅ Obligatoire | ❌ NA | ❌ NA | ❌ NA | ANSM + CPP | Format ICH E6 / CTR Annexe I | Brochure médicament : dernière version approuvée — DM : documentation technique (Art. 62 RDM)
Certificat BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) médicament | ✅ Obligatoire | ❌ NA | ❌ NA | ❌ NA | ANSM | Format CTIS Annexe I | Pour médicament expérimental — délivré par ANSM/EMA
Dossier technique dispositif médical (IDT/CIP/CE) | ✅ Obligatoire | ⚠️ Recommandé | ❌ NA | ❌ NA | ANSM | Format RDM 2017/745 | Classification DM + marquage CE + évaluation clinique
Demande d'Autorisation d'Essai Clinique (AEC) médicament | ✅ Obligatoire | ❌ NA | ❌ NA | ❌ NA | ANSM via CTIS | Format CTIS | Toutes nouvelles demandes médicament via CTIS depuis 31/01/2023

## ⏱ Plannings & Délais
PLANNINGS RÉGLEMENTAIRES & DÉLAIS — De la conception au démarrage de l'étude (France 2025)
RIPH 1 — Essai clinique médicament (via CTIS) — Durée estimée : 12 à 18 mois
ÉTAPE | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Conception & rédaction protocole | ■ | ■ | ■
Obtention N° ID-RCB (ANSM) |  |  | ■
Préparation dossier complet CPP/CTIS |  |  | ■ | ■
Soumission CTIS + tirage au sort CPP |  |  |  | ■
Évaluation CPP Partie I (CTIS) |  |  |  | ■ | ■
Autorisation ANSM / CTIS |  |  |  |  | ■ | ■
Avis CPP Partie II (éthique) |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
Déclaration CNIL MR-001 |  |  |  |  | ■
Mise en place des sites investigateurs | [6 empty] | ■ | ■
Inclusion 1er patient | [8 empty] | ■
Notes : Conception & rédaction protocole: ~3-4 mois selon complexité ¦ Obtention N° ID-RCB (ANSM): ~2 semaines ¦ Soumission CTIS + tirage au sort CPP: Soumission simultanée J1 ¦ Évaluation CPP Partie I (CTIS): 22 jours réglementaires ¦ Autorisation ANSM / CTIS: 30 jours + évaluation initiale ¦ Avis CPP Partie II (éthique): 45 jours max ¦ Déclaration CNIL MR-001: Avant mise en œuvre ¦ Mise en place des sites investigateurs: Convention + formation ¦ Inclusion 1er patient: Notification SI-RIPH/CTIS obligatoire
RIPH 2 & RIPH 3 — Via SI-RIPH2G — Durée estimée : 3 à 6 mois
ÉTAPE | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Conception & rédaction protocole | ■
Obtention N° ID-RCB (ANSM) | ■
Préparation dossier SI-RIPH2G | ■ | ■
Soumission SI-RIPH2G + tirage au sort CPP |  | ■
Instruction CPP (45 jours max) |  | ■ | ■ | ■
Déclaration CNIL MR-001/003 |  | ■
Information ANSM post-avis CPP (RIPH2/3) |  |  |  | ■
Mise en place + formation investigateurs |  |  |  | ■ | ■
Inclusion 1er participant |  |  |  |  | ■
Notes : Conception & rédaction protocole: ~4-6 semaines ¦ Obtention N° ID-RCB (ANSM): ~2 semaines via ANSM ¦ Soumission SI-RIPH2G + tirage au sort CPP: Dossier complet requis J1 ¦ Instruction CPP (45 jours max): Délai réel 2-3 mois souvent ¦ Déclaration CNIL MR-001/003: Avant mise en œuvre ¦ Information ANSM post-avis CPP (RIPH2/3): Via demarche.numerique.gouv.fr ¦ Inclusion 1er participant: Notification SI-RIPH2G obligatoire
Hors Loi Jardé (RNIPH / MR-004) — Durée estimée : 1 à 3 mois
ÉTAPE | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Conception & note méthodologique
Consultation DPO (obligatoire si données patients) | ■
Déclaration CNIL MR-004 | ■
Enregistrement Health Data Hub (si SNDS/PMSI) | ■ | ■
Validation DPO + RGPD |  | ■
Démarrage extraction / recueil données |  | ■ | ■
Notes : Conception & note méthodologique: ~2-4 semaines ¦ Consultation DPO (obligatoire si données patients): Délai DPO variable selon établissement ¦ Déclaration CNIL MR-004: En ligne sur cnil.fr ¦ Enregistrement Health Data Hub (si SNDS/PMSI): Si accès données SNDS

## 📜 Procédures & SOPs
PROCÉDURES STANDARD (SOPs) — Guide étape par étape par type d'étude (France 2025)
ℹ️ Chaque SOP ci-dessous peut être utilisé directement comme checklist de suivi par le Chef de Projet / ARC — Cocher chaque étape au fur et à mesure
ÉTAPE | ACTION | RESPONSABLE | DÉLAI / TIMING | PLATEFORME / OUTIL | DOCUMENT PRODUIT | VÉRIFICATION / CRITÈRE DE SUCCÈS
━━━ SOP-01 — RIPH 1 : ESSAI CLINIQUE MÉDICAMENT (CTIS) — Loi Jardé + Règlement EU 536/2014
1.1 | Qualifier le type d'étude (RIPH 1 médicament) Vérifier applicabilité CTR (UE 536/2014) | Promoteur / Chef de projet | Avant tout dépôt | Arbre décisionnel CSP L1121-1 | Fiche de qualification | Confirmation catégorie RIPH 1 médicament
1.2 | Demander N° EudraCT / CTIS ID + N° ID-RCB (ANSM) https://eudract.ema.europa.eu + ANSM | Promoteur / ARC | J-90 avant dépôt | Site EudraCT / ANSM https://ansm.sante.fr | Numéro EudraCT / ID-RCB | Numéro reçu par email ANSM dans les 2 semaines
1.3 | Rédiger et versionner le protocole complet (ICH E6 R2 — Annexe I CTR — CTIS format) | Investigateur principal + Biostatisticien | M1-M3 | Modèle CTR / ICH E6 | Protocole V1.0 PDF | Validation par investigateur principal + promoteur
1.4 | Préparer la brochure investigateur (BI) ou documentation technique DM | Promoteur / pharmacie | M1-M3 | Format CTR Annexe I | Brochure investigateur ou Notice DM | Brochure à jour (< 1 an) signée par le promoteur
1.5 | Préparer le dossier complet CPP (Partie II CTIS) Notice info + consentement + CRF + BI + CV + assurance | ARC / Chef de projet | M3-M4 | Checklist ANSM Annexe I | Dossier CPP complet PDF | Tous documents versionnés, datés, signés
1.6 | Soumettre via CTIS (Partie I + II simultanées) + tirage au sort CPP via CTIS | Promoteur / ARC | J1 (jour de soumission) | https://euclinicaltrials.eu CTIS | Confirmation soumission CTIS | Accusé de réception CTIS + CPP désigné reçu
1.7 | Suivre instruction ANSM Partie I (22 jours) Répondre aux questions ANSM si demandes | ARC | J1 + 22 jours | CTIS / Email ANSM | Réponses complémentaires | Avis ANSM Partie I favorable obtenu
1.8 | Suivre instruction CPP Partie II Répondre aux questions éthiques si demandes | ARC + Investigateur | J1 + 45 jours max | CTIS / SI-RIPH2G | Réponses CPP | Avis CPP favorable Partie II obtenu
1.9 | Déclarer conformité CNIL MR-001 + réaliser AIPD si nécessaire | DPO + Chef de projet | Avant démarrage (avant inclusion J1) | https://www.cnil.fr/fr/declaration | Déclaration MR-001 + AIPD | Récépissé CNIL reçu + AIPD finalisée
1.10 | Valider et signer conventions promoteur/sites + vérifier assurance RC | Direction Recherche | M5-M6 | Format contractuel | Convention signée Attestation assurance | Conventions signées par tous les investigateurs
1.11 | Former les investigateurs (GCP/BPC) + valider le CRF final | ARC + Investigateurs | M6-M7 | Formation présentielle ou e-learning (ICH GCP) | Attestations BPC CRF validé | Attestations BPC < 3 ans pour chaque investigateur
1.12 | Inclure 1er patient + notifier via CTIS | Investigateur | M8-M9 | CTIS notification | Notification 1er patient | Notification CTIS envoyée dans les 48h suivant 1ère inclusion
1.13 | Rédiger rapport final (CSR) + résumé public CTIS | Biostatisticien + Investigateur | < 12 mois après fin | CTIS résumé public | CSR + résumé public CTIS | Soumis via CTIS dans les délais réglementaires
━━━ SOP-02 — RIPH 2 : INTERVENTIONNEL RISQUE/CONTRAINTE MINIME — SI-RIPH2G
2.1 | Qualifier RIPH 2 — vérifier arrêté 12/04/2018 (liste des actes à risques/contraintes minimes) | Chef de projet | Avant tout dépôt | Arrêté 12/04/2018 CSP L1121-1 al.2 | Fiche qualification | L'acte figure bien sur la liste de l'arrêté
2.2 | Demander N° ID-RCB (ANSM) https://ansm.sante.fr/vos-demarches/chercheur/ | Chef de projet / ARC | J-30 avant soumission | Site ANSM | N° ID-RCB | Reçu sous 2 semaines
2.3 | Rédiger protocole + note justification risque minime (référence explicite à l'arrêté 12/04/2018) | Investigateur principal | M1-M2 | Format SI-RIPH2G | Protocole V1.0 Note risque minime | Protocole daté, versionné, signé
2.4 | Préparer dossier : notice info+consentement, CV, CRF, assurance, DMP | ARC | M2 | Modèles CPP locaux | Dossier complet | Checklist documents SI-RIPH2G complète
2.5 | Soumettre SI-RIPH2G + tirer CPP au sort https://dgs-siriph.cegedim.cloud | ARC | J1 | SI-RIPH2G | Confirmation soumission | Accusé réception + CPP désigné reçu
2.6 | Déclaration CNIL MR-001 + DPO | DPO | Avant démarrage | cnil.fr | Déclaration MR-001 | Récépissé CNIL reçu
2.7 | Suivre instruction CPP (45 jours max) Répondre aux demandes du CPP | ARC | 45 jours | SI-RIPH2G | Réponses CPP | Avis CPP favorable obtenu
2.8 | Informer ANSM post-avis CPP (art. L1121-4 CSP — via demarche.numerique.gouv.fr) | Chef de projet | Après avis CPP | demarche.numerique.gouv.fr | Formulaire + résumé + avis CPP | Accusé de réception reçu
2.9 | Notifier 1er participant inclus via SI-RIPH2G | Investigateur | J inclusion | SI-RIPH2G | Notification | Notification envoyée
2.10 | Rapport final + résumé au CPP (max 1 an après fin étude) | Investigateur + biostatisticien | < 12 mois fin étude | SI-RIPH2G | Rapport final + résumé | Transmis au CPP dans les délais
━━━ SOP-03 — RIPH 3 : NON INTERVENTIONNEL — SI-RIPH2G
3.1 | Qualifier RIPH 3 (non interventionnel) Vérifier : collecte données supplémentaires ou questionnaire/entretien | Chef de projet | Avant tout dépôt | Arbre décisionnel CSP | Fiche qualification | Pas d'intervention non justifiée par les soins
3.2 | Demander N° ID-RCB (ANSM) | ARC | J-30 | ANSM | N° ID-RCB | Reçu sous 2 semaines
3.3 | Rédiger protocole simplifié RIPH3 (format formulaire DGS/SI-RIPH2G) | Investigateur | M1 | Format SI-RIPH2G RIPH3 +Guide ref. DGS 2020 | Protocole V1.0 | Protocole conforme format demande d'avis RIPH3
3.4 | Préparer dossier simplifié : Notice info (non-opposition), outils recueil, plan stat., DMP | ARC | M1-M2 | Modèle DGS/CPP RIPH3 | Dossier simplifié RIPH3 | Attestation sur l'honneur signée (Annexe 2 guide RIPH3)
3.5 | Soumettre SI-RIPH2G + tirer CPP au sort | ARC | J1 | SI-RIPH2G | Confirmation soumission | CPP tiré au sort — dossier soumis même jour
3.6 | Déclaration CNIL MR-003 | DPO + Chef de projet | Avant démarrage | cnil.fr | Déclaration MR-003 Attestation conformité | Récépissé CNIL ou attestation signée
3.7 | Mettre en place information patientes (affichage + courrier individuel) | Investigateur + Service soins | Avant inclusion | Lettre info + affichage | Lettre d'information Affichage service | Lettre envoyée / délai 1 mois non-opposition
3.8 | Instruction CPP (45 jours max) | ARC | 45 jours | SI-RIPH2G | Avis CPP | Avis CPP favorable obtenu
3.9 | Informer ANSM post-avis CPP | Chef de projet | Après avis CPP | demarche.numerique.gouv.fr | Formulaire + résumé | Accusé de réception
3.10 | Notifier 1er participant + démarrer recueil | Investigateur | J inclusion | SI-RIPH2G | Notification | Notification envoyée dans les 48h
3.11 | Rapport final + résumé au CPP (max 1 an après fin) | Investigateur | < 12 mois fin | SI-RIPH2G | Rapport final | Transmis au CPP
━━━ SOP-04 — HORS LOI JARDÉ (RNIPH) — MR-004 CNIL / Health Data Hub
4.1 | Qualifier RNIPH (Hors Jardé) Vérifier : réutilisation données existantes, 0 contact patient supplémentaire | Chef de projet / DPO | Avant tout dépôt | Arbre décisionnel CSP + CNIL | Fiche qualification | Pas de collecte supplémentaire ni contact patient
4.2 | Rédiger note méthodologique (protocole allégé : objectifs, design, variables, plan stat.) | Investigateur principal | J1-J15 | Format libre (ou modèle interne RC) | Note méthodologique signée | Approuvée par l'investigateur principal + chef de projet
4.3 | Consulter le DPO de l'établissement (obligatoire si données identifiantes de patients) | Chef de projet | J15-J30 | Réunion DPO (en interne) | AIPD si nécessaire Avis DPO écrit | DPO validé — AIPD réalisée si traitement à large échelle
4.4 | Déclarer conformité CNIL MR-004 (déclaration en ligne — avant mise en œuvre) | DPO + Chef de projet | J20 | https://www.cnil.fr Déclaration MR-004 | Récépissé CNIL MR-004 | Récépissé reçu + enregistré dans registre des traitements
4.5 | Enregistrer au Health Data Hub si données SNDS/PMSI https://www.health-data-hub.fr | Chef de projet + DPO | J20-J30 | Health Data Hub (dépôt dossier) | Dossier HDS + CESREES | Avis CESREES puis CNIL si données SNDS nécessaires
4.6 | Mettre en place la pseudonymisation des données (table de correspondance chiffrée, accès restreint) | DPO + Informatique | Avant extraction | Outil SI établissement fichier chiffré AES-256 | Table de correspondance chiffrée + clé d'accès | Accès limité : investigateur principal + DPO uniquement
4.7 | Extraire les données (DIM / SI médical) et vérifier cohérence avec protocole | Chef de projet + DIM | Après validations | Outil extraction DIM (SAS/R/Stata) | Base de données pseudonymisée | Vérification des variables vs protocole — CR d'extraction
4.8 | Informer les patientes / patients (lettre individuelle OU affichage collectif selon MR-004) | Investigateur + Service | Avant/pendant recueil | Courrier + affichage | Lettre info / Affichage | Délai 1 mois pour exercice droit d'opposition
4.9 | Analyser les données et rédiger le rapport final | Biostatisticien + Investigateur principal | Selon planning | R / SAS / SPSS / STATA | Rapport statistique Rapport final | Rapport validé par investigateur principal
4.10 | Archiver données + rapport (durée selon MR-004 + RGPD — conservation 15 ans max) | DPO + Chef de projet | Après clôture | Archives SI sécurisé (HDS conforme) | Attestation archivage | Données archivées, accès journalisé, table de correspondance détruite

## ⚠️ Vigilance & Checklist
POINTS DE VIGILANCE, ERREURS FRÉQUENTES & CHECKLIST FINALE — Études cliniques France 2025
# | POINT DE VIGILANCE / ERREUR FRÉQUENTE | TYPE D'ÉTUDE CONCERNÉ | RISQUE / CONSÉQUENCE | MESURE CORRECTIVE / PRÉVENTION | RÉFÉRENCE LÉGALE | STATUT ☐/☑
━━━ QUALIFICATION & CADRE RÉGLEMENTAIRE
V1 | Ne pas qualifier l'étude AVANT de soumettre → Risque de mauvaise catégorie RIPH (ex: RIPH3 au lieu de RIPH2) | Tous types | Rejet CPP / ANSM Retard 3-6 mois | Utiliser l'arbre décisionnel (Feuille 2) Consulter service RC ou juriste en cas de doute | CSP L1121-1 Arrêté 12/04/2018 | ☐
V2 | Soumettre un dossier médicament sur SI-RIPH2G autrefois CTIS depuis 31/01/2023 | RIPH 1 médicament | Dossier refusé / invalide Retard de 2-3 mois | Utiliser CTIS obligatoirement pour TOUT nouvel essai médicament depuis 31/01/2023 | Règlement EU 536/2014 CTIS obligatoire | ☐
V3 | Oublier de demander le N° ID-RCB (ANSM) avant soumission SI-RIPH2G | RIPH 2, 3 | Tirage au sort CPP impossible (champ obligatoire) | Demander N° ID-RCB via ANSM dès que le protocole est stable — délai 2 semaines | ANSM / blogdelarechercheclinique.com | ☐
V4 | Soumettre un dossier incomplet sur SI-RIPH2G (CPP annule le tirage au sort) | RIPH 2, 3 | Tirage au sort annulé Retard+ | Le dossier doit être TOTALEMENT finalisé avant de lancer le tirage au sort | SI-RIPH2G règles | ☐
━━━ CNIL & PROTECTION DES DONNÉES
V5 | Collecter des données de patients AVANT la déclaration CNIL MR-004 / MR-003 | Hors Jardé / RIPH 3 | Violation RGPD Sanction CNIL possible jusqu'à 4% CA | Effectuer la déclaration CNIL AVANT tout recueil de données | RGPD art. 83 / MR-004 | ☐
V6 | Confondre MR-003 (RIPH non-interv.) et MR-004 (Hors Jardé rétrospectif) | RIPH 3 vs Hors Jardé | Mauvaise conformité CNIL Risque de requalification | Vérifier : y a-t-il contact patient ET collecte supplémentaire ? → MR-003 Sinon → MR-004 | CNIL cnil.fr/fr/recherches-sante | ☐
V7 | Ne pas informer individuellement les patients (lettre / affichage insuffisant) | Tous (surtout RNIPH) | Violation droit RGPD art.14 Exclusion des données si opposition | Envoyer lettre individuelle ET affichage Laisser 1 mois pour exercer l'opposition | RGPD art.13/14 / MR-004 | ☐
V8 | Exporter des données nominatives hors du SI sécurisé de l'établissement | Tous types | Violation données de santé Responsabilité civile + pénale | Pseudonymiser TOUJOURS avant export Tableau de correspondance séparé chiffré | RGPD / HDS | ☐
━━━ CPP & ANSM
V9 | Débuter la recherche AVANT l'avis CPP favorable (même si délai de 45j dépassé) | RIPH 1, 2, 3 | Nullité de l'étude Sanction pénale (art. L1126-1 CSP) Données non utilisables | Attendre IMPÉRATIVEMENT l'avis favorable CPP Avant toute inclusion | CSP L1123 / L1126-1 | ☐
V10 | Oublier d'informer l'ANSM après l'avis CPP (RIPH 2 et RIPH 3 — art. L1121-4 CSP) | RIPH 2, RIPH 3 | Non-conformité légale Potentiel retard ou invalidation | Transmettre avis CPP + résumé à l'ANSM via demarche.numerique.gouv.fr | CSP L1121-4 | ☐
V11 | Ne pas renouveler l'avis CPP si l'étude ne démarre pas dans les 2 ans | RIPH 2, 3 | Avis CPP périmé Inclusion impossible | Surveiller la date d'avis CPP Démarrer dans les 2 ans ou refaire demande | Guide RIPH3 DGS 2020 | ☐
V12 | Modifier substantiellement le protocole sans nouvelle soumission au CPP/ANSM | RIPH 1, 2, 3 | Invalide les données Sanction + risque éthique | Toute modification substantielle = nouvelle soumission avant mise en œuvre | FAQ Juridique 09/2024 | ☐
━━━ DOCUMENTS & PROTOCOLE
V13 | Utiliser une notice d'information non validée par le CPP (version non approuvée) | RIPH 1, 2, 3 | Consentement / non-opposition invalide Données non utilisables légalement | Toujours utiliser la version validée par le CPP (datée + version = celle du dossier approuvé) | CSP L1122-1 | ☐
V14 | CRF non validé avant inclusion du 1er patient | Tous types | Données de mauvaise qualité Problème audit / monitoring | Valider le CRF avant J-inclusion (test + signature investigateur) | BPC ICH E6(R2) | ☐
V15 | Manque de traçabilité des corrections dans le CRF (Tipp-Ex, rature sans paraphe) | Tous types | Non-conformité BPC Rejet données à l'audit | Former tous les investigateurs : Rayer-parapher-dater — jamais de Tipp-Ex | BPC ICH E6(R2) | ☐
V16 | CV investigateurs non mis à jour (> 2 ans) | RIPH 1, 2, 3 | CPP peut rejeter le dossier ou demander mise à jour | Vérifier que tous les CV sont datés de moins de 2 ans avant soumission CPP |  | ☐
━━━ SUIVI & CLÔTURE
V17 | Ne pas notifier le 1er patient inclus via SI-RIPH2G / CTIS | RIPH 1, 2, 3 | Non-conformité réglementaire Potentielle inspection ANSM | Notifier dans les 48h suivant la première inclusion via la plateforme | Guide RIPH3 DGS / CTIS | ☐
V18 | Ne pas déclarer un EIG (Événement Indésirable Grave) dans les délais (7j fatal / 15j grave inattendu) | RIPH 1, 2, 3 | Violation sécurité participants Sanction ANSM | Mettre en place procédure interne EIG Former les investigateurs aux délais | CTR art. 42 / CSP R1123 | ☐
V19 | Ne pas remettre le rapport final au CPP dans le délai d'1 an après la fin | RIPH 2, 3 | Non-conformité légale Rejet des futures études | Planifier le rapport dans le planning dès J1 (milestone clé dans le planning) | Guide RIPH3 DGS 2020 | ☐
V20 | Ne pas archiver les données et le dossier maître pendant 15 ans après fin d'étude | Tous types | Non-conformité BPC / RGPD Responsabilité promoteur engagée | Mettre en place une procédure d'archivage sécurisé (HDS conforme) dès la conception | BPC ICH E6 / MR-004 | ☐